## Bitácora
Bitácora de avances
ID | Fecha | Integrantes | Descripción | Hs Aplicadas | Comentario
1 | 2022-10-15 | Camila Kerps, Matias Jacob, Silvina Meinero, | reunión inicial | 1
2 | 2022-10-15 | Camila Kerps, Matías Jacob | Identificación de tareas | 2 | -
3 | 2022-10-17 | Camila Kerps, Matias Jacob, Silvina Meinero, | Partición de las tareas | 3 | definición de la responsabilidad de cada integrante del grupo en cada tares
4 | 2022-10-17 | Camila Kerps, Matias Jacob, Silvina Meinero, | Estimación de tiempos de cada tarea | 2
5 | 2022-10-18 | Silvina Meinero | Estimación del tiempo total del proyecto. Camino crítico. Definición de hitos. Cronograma | 3
… | .. | . . . . . | . . . . . . | . . . . | . . . .
| 2022-10-25 | Camila Kerps, Matias Jacob, Silvina Meinero, | rehacer cronograma por demora en la tarea Ti | 1 | no retrasa el proyecto. Justificar demora de tarea

## Planificación de Tareas_ORIGIN
id Tarea | Nombre de tarea | cantidad de personas | tiempo máximo en días | fecha de inicio | depende de las tareas | Integrante1 / ……………. | Integrante2 / ……………. | Integrante 3 / …………….
T1 | porEjemplo ...Crear documento
T2 | PorEjemplo Crear proyecto en archivo logisim
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . . . | . . . . | . . . . .
Note on A1: Identificador de la tarea
Note on B1: El nombre debe ser lo suficientemente descriptivo como para enteder en qué consiste la tarea.
Note on C1: Indicar la cantidad de integrantes del grupo que participan en la tarea
Note on D1: Indicar la cantidad de días (de acuerdo a las horas que planifiquen asignarle al tp) que llevará concretar la tarea.
Note on F1: Indicar todas las tareas que deben finalizar para que esta pueda iniciar.
Note on G1: Completar las líneas punteadas con el nombre quienes integran el grupo (un mombre y apellido por columa). Y Explicitar la responsabilidad individual en cada tarea.

## Replanificación de tareas _fech
Sí necesitan replanificar deben dejar en detalle los cambios en relación a la versión inmediata anterior.
id Tarea | Nombre de tarea | cantidad de personas | tiempo máximo en días | fecha de inicio | depende de las tareas | Integrante1 / Sebastián Navarro | Integrante2 / Ramiro Menendez | Integrante 3 / Tomás Aristein
T1 | Leer consignas del TP | 3 | 1 | 1 de Nov | Ninguna
T2 | Proponer resoluciones | 3 | 4 | 1 de Nov | T1
T3 | Puesta en común de resoluciones | 3 | 4 | 1 de Nov | T2
T4 | Desarrollar la solución en papel | 3 | 3 | 5 de Nov | T3
T5 | Desarrollar la solución en Logisim | 3 | 3 | 8 de Nov | T4
T6 | Testear el circuito y depurar error | 3 | 14 | 11 de Nov | T5
T7 | Repetir T6 tantas veces como sea necesario | 3 | 14 | 11 de Nov | T5
T8 | Entregar TP | 3 | 1 | 25 de Nov | Todas
Note on A2: Identificador de la tarea
Note on B2: El nombre debe ser lo suficientemente descriptivo como para enteder en qué consiste la tarea.
Note on C2: Indicar la cantidad de integrantes del grupo que participan en la tarea
Note on D2: Indicar la cantidad de días (de acuerdo a las horas que planifiquen asignarle al tp) que llevará concretar la tarea.
Note on F2: Indicar todas las tareas que deben finalizar para que esta pueda iniciar.
Note on G2: Completar las líneas punteadas con el nombre quienes integran el grupo (un mombre y apellido por columa). Y Explicitar la responsabilidad individual en cada tarea.